## Harmonogram
Załącznik Nr 3 do Umowy Nr . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . r
pieczęć Wykonawcy
RZECZOWO-FINANSOWY HARMONOGRAM ROBÓT – Umowa nr: PUK. … .2020
„Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej 2x200 m3 z komorą zasuw i hydrofornią wraz z infrastrukturą towarzyszącą: placami manewrowymi, zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zbiornikami szczelnymi na ścieki sanitarne, zewnętrzną instalacją elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną w miejscowości Michałowice”
Termin realizacji: od . . . . . . . . . . r do. . . . . . . . . . r.
Nr | Podstawa | Opis | Wartość netto [zł] | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Miesiąc … | Sprawdzenie
1 | Grupa | PZT, ROBOTY ZIEMNE i DROGOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Element | ROBOTY ZIEMNE POD ZBIORNIK | [13 empty] | 0
1.2 | Element | ROBOTY DROGOWE | 0 | [12 empty] | 0
2 | Grupa | BRANŻA SANITARNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Element | ROBOTY ZIEMNE | 0 | [12 empty] | 0
2.2 | Element | SIECI, INSTALACJE I TECHNOLOGIA | 0 | [12 empty] | 0
3 | Grupa | ROBOTY KONSTRUKCYJNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Element | Roboty żelbetowe | 0 | [12 empty] | 0
3.2 | Element | Roboty izolacyjne | 0 | [12 empty] | 0
3.3 | Element | Ściany murowane | 0 | [12 empty] | 0
3.4 | Element | Dach | 0 | [12 empty] | 0
3.5 | Element | Elementy ślusarskie | 0 | [12 empty] | 0
3.6 | Element | Elewacja | 0 | [12 empty] | 0
3.7 | Element | Wykończenie posadzek | 0 | [12 empty] | 0
3.8 | Element | Wykończenie ścian | 0 | [12 empty] | 0
3.9 | Element | Stolarka okienna i drzwiowa | 0 | [12 empty] | 0
3.10 | Element | Kominki i wywiewki | 0 | [12 empty] | 0
1 | Rozdział | Instalacje powiązane ze zbiornikiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Grupa | Instalacje elektryczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Element | WLZ z zestawu złączowo-pomiarowego ZZP zasilający projektowany zbiornik wody | 0 | [12 empty] | 0
2 | Grupa | Trasy kablowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Element | Trasy kablowe w budynku zbiornika wody | 0 | [12 empty] | 0
2.2 | Element | Trasy kablowe w komorze zestawu ZH2 | 0 | [12 empty] | 0
2.3 | Element | Rozdzielnica RH w budynku zbiornika wody | 0 | [12 empty] | 0
2.4 | Element | Zasilanie szaf sterowniczych zestawów hydroforowych ZH1 i ZH2 | 0 | [12 empty] | 0
2.5 | Element | Okablowanie pozostałych urządzeń | 0 | [12 empty] | 0
3 | Grupa | Oprawy oświetleniowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Element | Oprawy oświetlenia podstawowego wewnętrznego | 0 | [12 empty] | 0
3.2 | Element | Oprawy oświetlenia zewnętrznego | 0 | [12 empty] | 0
3.3 | Element | Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego | 0 | [12 empty] | 0
3.4 | Element | Osprzęt elektroinstalacyjny | 0 | [12 empty] | 0
3.5 | Element | Instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych | 0 | [12 empty] | 0
4 | Grupa | Instalacja SSWiN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Element | Montaż okablowania | 0 | [12 empty] | 0
4.2 | Element | Montaż urządzeń | 0 | [12 empty] | 0
5 | Grupa | Instalacje AKPiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Element | Nadzór na montażem urządzeń pomiarowych AKPiA | 0 | [12 empty] | 0
5.2 | Element | Montaż, konfiguracja i programowanie strownika w rozdzielnicy RH | 0 | [12 empty] | 0
2 | Rozdział | Instalacje powiązane z ujęciem wody GM-1, GM-1bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Grupa | Instalacje elektryczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Element | Demontaże | 0 | [12 empty] | 0
1.2 | Element | Trasy kablowe | 0 | [12 empty] | 0
1.3 | Element | Rozdzielnica RGM-1 | 0 | [12 empty] | 0
1.4 | Element | Okablowanie urządzeń | 0 | [12 empty] | 0
2 | Grupa | Instalacja SSWiN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Element | Montaż okablowania | 0 | [12 empty] | 0
2.2 | Element | Montaż urządzeń | 0 | [12 empty] | 0
3 | Grupa | Instalacje AKPiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Element | Montaże urządzeń pomiarowych AKPiA | 0 | [12 empty] | 0
3.2 | Element | Montaż, konfiguracja i programowanie strownika w rozdzielnicy RGM-1 | 0 | [12 empty] | 0
3 | Rozdział | Wizualizacja, serwer danych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Element | Element | 0 | [12 empty] | 0
|  | REZEM netto [zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VAT [zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM brutto [zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA: Zgodnie z § 11 ust. 4 umowy należność łączna z faktur częściowych nie może przekroczyć 80% całości wynagrodzenia za przedmiot umowy tj. kwoty . . . . . . . . . . . . . . zł. netto
Podpis (podpisy) Wykonawcy: